**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П Р И К А З**

**от 20.12.2021 № 505**

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области на период до 2025 года**

Во исполнение пункта 2 приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 30.07.2020 № 93 «Об утверждении Стратегии развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста в Волгоградской области на период до 2025 года», в целях реализации Стратегии развития службы психолого-педагогической помощи детям в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области на период до 2025 года.

2. Специалистам комитета по образованию и молодежной политике администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области обеспечить координацию работы по реализации Стратегии развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраст (далее - Стратегии) в образовательных учреждениях Калачевского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела общего и дошкольного образования комитета по образованию и молодежной политике Демкину О.А.



**Председатель** **комитета О.И. Борисова**

Утвержден

приказом комитета по образованию

и молодежной политике

администрации Калачевского

муниципального района

Волгоградской области

от 20.12.2021 № 505

ПЛАН  
мероприятий по реализации Стратегии развития службы  
психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста  
в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Нормативное правовое обеспечение развития психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста  в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области (далее - Служба) | | | | |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста Калачевского муниципального района Волгоградской области | 2020-2025 годы, при  необходимости | Комитет по образованию молодежной политики Волгоградской области  (далее – Комитет)  Организации, осуществляющие образовательную деятельность  (далее –ДОУ и ОУ) | Выработана единая нормативная правовая и методологическая основа деятельности Службы, направленная на создание более эффективной системы психолого-педагогической помощи детям всех возрастов и групп, включая детей, относящихся к группам риска, повышение эффективности межпрофессионального и межуровневого взаимодействия при оказании психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста в Калачевском районе Волгоградской области |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации стратегии службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области на период до 2025 года | I квартал 2022  года | Комитет | Разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реализации стратегии службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области на период до 2025 года, направленный на совершенствование системы оказания профессиональной психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Обеспечение координации реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации стратегии службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области на период до 2025 года в целях совершенствования системы оказания профессиональной психолого-­педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области | I-II квартал 2022 года | Комитет | Создание (или наделение полномочием) консультативно-­совещательного органа по вопросу оказания психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области |
| 4. | Анализ кадрового обеспечения психолого-­педагогических консилиумов | ежегодно,  до 01 ноября | Комитет | Мониторинг качества услуг, оказываемых психолого-­педагогическими консилиумами |
| 5. | Анализ кадрового обеспечения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | ежегодно, до 01 ноября | Комитет | Мониторинг качества оказываемых услуг по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при реализации федеральных государственных образовательных стандартов |
| 6. | Организация работы по обеспечению оказания логопедической помощи обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2020-2025 годы | ДОУ, ОУ | Обеспечение своевременного выявления и последующей коррекции речевых нарушений обучающихся; оказания логопедической помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и (или) письменной речи и трудности в освоении ими основных общеобразовательных программ (в том числе адаптированных); организации пропедевтической логопедической работы с обучающимися по предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи; консультирования участников образовательных отношений по вопросам организации и содержания логопедической работы с обучающимися |
| 7. | Развитие и модернизация инфраструктуры психолого-педагогического сопровождения, в том числе развития вариативных форм психолого-педагогической помощи детям раннего возраста, обучающимся и их родителям (консультационные пункты, лекотеки и т.п.) | 2021-2025 годы | Комитет,  ДОУ, ОУ | Создана сеть структурных подразделений, реализующих программы ранней коррекционно-­развивающей помощи детям - инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья |
| 8. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям в вопросах образования и воспитания детей | 2020-2025 годы | ДОУ,ОУ | Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-­педагогической, методической и  консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
| III. Совершенствование кадрового потенциала  в сфере психолого-педагогической помощи обучающимся | | | | |
| 9. | Повышение квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций | 2021-2025 годы | ДОУ, ОУ | Сформирована система непрерывного профессионального повышения квалификации специалистов психолого-педагогического сопровождения обучающихся и детей ранней возраста (реализация сетевых форм и модульных программ повышения квалификации с возможностью обучения по индивидуальной образовательной программе, организация дополнительного профессионального образования в форме стажировки на базе ресурсных центров и др.) |
| 10. | Обеспечение обмена опытом региональных ресурсных центров инклюзивного образования, в том числе комплексного сопровождения детей с тяжелыми множественными и нарушениями развития, расстройствами аутистического спектра, тяжелыми нарушениями речи, зрения, слуха, региональных ресурсных центров ранней помощи, предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов, активной поддержке родителей детей-инвалидов | 2021-2025 годы | ДОУ, ОУ | Проведение конференций, семинаров и т.п., направленных на обмен опытом в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области |
| VI. Информационное обеспечение деятельности Службы | | | | |
| 11. | Создание информационных сервисов для родителей и обучающихся на базе ДОУ, ОУ | 2022-2023 годы | Комитет, ДОУ, ОУ | Возможность дистанционного получения психологической консультации для родителей и обучающихся при помощи интернет – ресурсов |
| 12. | Привлечение средств массовой информации к популяризации деятельности Службы | 2021-2025 годы | Комитет, ДОУ, ОУ | Популяризация деятельности Службы; обеспечение доступности качественной психолого-педагогической помощи посредством средств массовой информации, интернет-ресурсов |

Приложение

к приказу комитета по образованию

и молодежной политике

администрации Калачевского

муниципального района

Волгоградской области

от 20.12.2021 № 505

Информация о количестве оказываемых услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи

родителям (законным представителям), имеющих детей, в том числе детей в возрасте от 0 до 3 лет,

**в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области**

Форма 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ДОУ и ОУ | Фактическое количество оказываемых услуг в 2021 г. единиц (с нарастанием) | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. | **ДОУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **ОУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводный отчет по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющих детей, в том числе детей в возрасте от 0 до трех лет **Калачевский муниципальный район Волгоградской области**

Форма 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отчетный период (ежемесячно) | Количество оказанных услуг за отчетный период | Категория семей, родители которых получили консультацию (количество семей) | | Категория детей, родители которых получили консультацию (число детей) | | | | | | | Количество родителей, удовлетворенных качеством полученных услуги |
| полная | неполная | дети от 0 до 3 лет | дети от 3 до 7 лет | дети от 7 до 18 лет | дети, находящиеся на семейном обучении | дети с инвалидностью, дети с ОВЗ | дети, имеющие проблемы в обучении | дети, имеющие нарушения в поведении |
| 1. | ДОУ- декабрь 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ОУ - декабрь 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |